## Hoja 1
nombre de la actividad | fecha de inicio | numero de dias | fecha de termino
Definir la idea del proyecto | 10 de enero del 2024 | 1 | 11 de enero 2024
Definir el logo de la empresa | 12 de enero del 2024 | 4 | 16 de enero 2024
Definir la filosofia de la empresa (vision, mision, valores) | 17 de enero del 2024 | 1 | 2024-01-18
Definir el organigrama de la empresa | 19 de enero del 2024 | 4 | 23 de enero 2024
Definir objetivo general y objetivos especifiicos | 24 de enero del 2024 | 2 | 26 de enero 2024
Realizar el estudio de entorno PESTEL | 29 de enero del 2024 | 1 | 31 de enero 2024
Definir la acta constitutiva | 7 de febrero del 2024 | 7 | 14 de febrero
Plantear una reunión con el cliente para conversar de cómo es la lógica de negocio de su negocio del hotel, y redactar los requerimientos funcionales de la aplicación web. | 17 de febero del 2024 | 1 | 17 de febrero del 2024
Realizar un documento donde se redacte los casos de uso, que son todas las funcionalidades que realizará la aplicación web. | 19 de febero del 2024 | 2 | 21 de febero del 2024
Realizar el diseño de las pantallas que mostrará dependiendo de la acción que se realice en la aplicación web con una herramienta de diseño gráfico como Canva. En esta herramienta de diseño se define la tipografía, paleta de colores, estructura general de los elementos y los elementos visuales como imágenes. | 22 de febrero | 4 | 26 de febrero del 2024
Diseñar y desarrollar la base de datos de la aplicación web con la tecnología SQL y un software denominado Sistema Gestor de Base de Datos. La base de datos es importante porque se encarga de la lógica de negocio de la aplicación. | 27 de febero del 2024 | 2 | 29 febero del 2024
Codificar la aplicación con lenguajes de programación para desarrollo web, a partir de que el diseño de las pantallas y la base de datos estén terminadas. | 1 marzo del 2024 | 14 | 15 de marzo del 2024
Probar cada funcionalidad codificada para asegurar que está funcionando correctamente la aplicación web como se espera. | 18 de marzo del 2024 | 4 | 22 de marzo del 2024
Publicar la aplicación web en internet y verificar que una vez en producción no produzca un error. | 25 de marzo del 2024 | 1 | 26 de marzo del 2024
Presentar la aplicación web terminada al cliente para la aprobación del servicio. | 27 de marzo del 2024 | 1 | 27 de marzo del 2024
Crear un plan de marketing para dar divulgación a la aplicación web terminada, para atraer a usuarios a que prueben la aplicación web. | 28 de marzo del 2024 | 8 | 5 de abril del 2024